集合论综合练习题

T1 A={a,b,c},R={<a,b>,<b,c>,<c,a>},求r(R),s(R),t(R).

T2 A={a,b,c,d},R={<a,b>,<b,c>,<c,d>,<d,c>,<a,a>},求r(R)，s(R)和t(R).

提示：

T1:r(R)={<a,b>,<b,c>,<c,a>,<a,a>,<b,b>,<c,c>}

s(R)={<a,b>,<b,a>,<b,c>,<c,b>,<c,a>,<a,c>}

t(R)={<a,a>,<b,b>,<c,c>,<a,b>,<b,c>,<c,a>，<ac>,<b,a>,<c,b>}

T2:r(R)={<a,b>,<b,c>,<c,d>,<d,c,>,<a,a>,<b,b>,<c,c>,<d,d>}

s(R)={<a,b>,<b,c>,<c,d>,<d,c>,<b,a>,<c,b>,<a,a>}

t(R)={<a,b>,<b,c><c,d>,<d,c>,<a,a>,<a,c>,<b,d>,<c,c>,<d,d>,<a,d>}

关系的各种性质闭包求解方法建立在对关系性质的理解上，当关系本身不具备某种性质时，求其该性质的闭包则需要对关系补充缺失的序偶，使其具备某性质。其中传递闭包的求解计算相对较为复杂，其计算过程可以看作集合中的某点x是否可以基于集合上关系R中序偶的情况，“传递”到同在集合中的某点y。在应用中，结点的可达、双射的复合、蕴含推理（三段论）等均可看作是一种传递关系的体现。

T3证明：将无向图中结点间的可达视作一种二元关系，则该关系为等价关系，分析在该等价关系下，各等价类在图中是如何体现的。

T4证明：代数系统间的同构是一种等价关系。

T5证明：设有群G及其子群H，在G上定义二元关系R：a,b∈G,<a,b>∈Rab1∈H，

则R是G上的等价关系。

T6证明：置换群G作用在集合X上，如有g∈G，a,b∈X，使得g(a)=b，则有aRb，则R为等价关系。

提示：等价关系的证明需根据实际问题中给出的关系的定义，分别分析其是否满足自反，对称及传递。

T7设A={2,3,4,6,7,12,36,60},R={(a,b):aAbAa|b}，试说明该关系为偏序关系，并作出偏序集<A,|>的哈斯图。

T8设有一个作用在偏序集上的算法，功能为每一步删除一个当前偏序集中的极大元并记录删除顺序。假如将该算法应用在T7中的偏序集上时，给出两个由算法从执行开始到结束，可能得到的顺序。

提示：对于偏序关系，需要掌握其定义，偏序集的哈斯图作法及各种特殊元素的判定。T8中所述算法可看作一种拓扑排序算法，其作用为将偏序≤（≥）扩张为全序＜（＞）。对存在于原偏序中的a≤（≥）b，在所得排序中一定有a＜（＞）b。可以将这种排序应用到涉及优先级或依赖关系的活动安排、作业调度、软件开发等等现实场景中，为实际工作规划具体的顺序安排。

T9在一个软件开发项目中，需要完成如下任务（此为简化版的流程）：

T1：需求分析，T2：设计文档，T3：前端开发，T4：后端开发，T5：数据库设计，T6：接口定义，T7：前端测试，T8：后端测试，T9：集成测试，T10：部署。

任务的依赖关系用二元关系表示如下：

{(T1,T2),(T2,T3),(T2,T4),(T2,T5),(T3,T6),(T4,T6),(T3,T7),(T4,T8),(T6,T9),(T7,T9),(T8,T9),(T9,T10)}，其中序对（x,y）表y依赖x，也就是需要首先执行x才能执行y.

- 请用用哈斯图表示这些任务的依赖关系；

- 请用拓扑排序算法求解一个软件开发项目中任务执行顺序方案（需要给出具体的求解过程）。

- 提示：

- （1）哈斯图如下所示（略）。

（2）基于拓扑排序算法，在上述哈斯图H中选择极小元T1，并删除T1获得新的哈斯图H1，继续在哈斯图H1中继续选择极小元T2，并删除T2获得新的哈斯图H2，等等，继续此过程，获得极小元的序列{T1,T2,T5,T3,T7,T4,T6,T8,T9,T10}，相邻元素具有偏序关系（依赖关系，即执行先后时间顺序），与原偏序关系是相容的，即为一个任务执行顺序方案。

T10现有一个C++程序由多个源文件构成，若文件Pi调用了Pj，则Pi与Pj存在依赖关系（Pi、Pj分别表示第i、j个文件）。现有如下调用情况：P1调用P2和P3，P2调用P3和P4，P3调用P5，P4调用P6，P5调用P6。如果一个源文件有修改则需要重新编译，可能引起更多源文件需要重新编译，我们可以基于关系理论设计一个方法检测程序间的依赖关系。

- 用二元关系表示上述依赖关系D；

- 求解D的传递闭包t(D)；

- 依据t(D)判断：1）是否存在循环调用情况；2）如果P6被修改，则除了P6，哪些文件需要重新编译（假设与P6有依赖关系的文件均需要重新编译）；

- 如果不存循环调用，则可以用哈斯图的形式来表示关系D。请画出关系D的哈斯图，并根据该图给出一个源文件的编译顺序。

提示：

- 用序对（Pi，Pj）表示Pi调用了Pj，于是D={(P1,P2),(P1,P3),(P2,P3),(P2,P4),(P3,P5),(P4,P6),(P5,P6)}

- t(D)=D∪{(P1,P4),(P1,P5),(P1,P6),(P2,P6),(P2,P5),(P3,P6)}

- t(D)中不存在(Pi,Pi)序对，因此，无循环调用的情况；依据t(D)中存在(P4,P6),(P5,P6),(P1,P6),(P2,P6),(P3,P6),故如P6被修改，则除了P6，还有P1,P2,P3,P4,P5均需要重新编译.

- D的哈斯图如图1所示，根据图1，P6,P4,P5,P3,P2,P1为其一个编译顺序(其中P4在P3、P5前后均可)（并行编译？）.

P6

P5

P4

P3

P2

P1

图1

- T11.复杂软件项目依赖建模与调度优化

- 某自动驾驶系统开发项目包含8项核心任务，任务间存在复杂依赖（如感知模块需在传感器驱动完成后启动）.为避免构建失败并优化工期，需将依赖建模为偏序集，绘制哈斯图，并基于该结构生成调度计划.现代构建工具（如Bazel、Make）内部即以类似DAG存储任务依赖.给定数据如下：

- 任务集合：T={t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8}

直接依赖关系(x,y)表示x必须在y之前完成）：
D={(t1,t2),(t1,t3),(t2,t4),(t3,t4),(t4,t5),(t4,t6),(t5,t7),(t6,t7),(t3,t8),(t8,t6)}

- 任务耗时（单位：天）：t1：2,t2：3,t3：4,t4：5,t5：2,t6：3,t7：4,t8：2

- 验证由D生成的自反传递闭包≤是否构成偏序关系，并绘制其哈斯图.（哈斯图去除传递冗余边，是依赖存储的最简形式，为调度算法提供清晰输入）

- 若误加依赖(t7,t1)，会破坏偏序的哪条性质？这在工程中会导致什么后果？（循环依赖将导致构建系统死锁或无限等待）

- 基于哈斯图，使用Kahn拓扑排序算法生成一个合法的拓扑排序序列.（调度算法直接作用于依赖图，无需显式计算完整闭包）

- 计算所有从起点到终点的路径总耗时，确定关键路径与关键任务.（关键路径决定项目最短工期，关键路径上的任务为关键任务，非关键任务具有浮动时间，可灵活安排）

- （1）具体求闭包略；验证偏序并绘制哈斯图：

- 自反性：添加(tᵢ,tᵢ)后满足；

- 反对称性：图中无环→满足；

- 传递性：闭包后满足.

- 进一步可以构建哈斯图（略）.

- （2）加入(t7,t1)的影响
原有序列：t1→…→t7
新增：t7→t1
形成环：t1→t3→t4→t6→t7→t1

- ⇒存在t1≤t7且t7≤t1，但t1≠t7
不满足反对称性，系统将无法确定执行顺序，导致死锁或无限循环。

- （3）Kahn算法生成拓扑序列

- 按拓扑排序算法，每次取极小值，容易获得一个合法拓扑序列：t1,t2,t3,t4,t8,t5,t6,t7
（注：t2/t3、t4/t8、t5/t6顺序可交换）

- （4）关键路径与关键任务分析

- 枚举所有从t1到t7的路径及总耗时：

- T1→t2→t4→t5→t7=2+3+5+2+4=16

- T1→t2→t4→t6→t7=2+3+5+3+4=17

- T1→t3→t4→t5→t7=2+4+5+2+4=17

- T1→t3→t4→t6→t7=2+4+5+3+4=18←最长

- T1→t3→t8→t6→t7=2+4+2+3+4=15

- 关键路径：t1→t3→t4→t6→t7（总耗时18天）
关键任务：t1,t3,t4,t6,t7